## CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE VALLEDUPAR INDUPAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
VIGENCIA 2019
MES |  |  | PROM. | ENERO |  |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCT. |  |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC. |  |  |  | RESPONS
SEMANA |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ACCION
PROGRAMA | SUB PROGRAMA | ACTIVIDAD |  | ENERO 1: FECHA DE EJECUCION
| FORMATIVO | ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA | DHEIZNER TORRES | [52 empty] | FABIO SALAZAR | bar: FEB. 6 to DIC. 50
|  | BECAS UNIVERSITARIAS | [53 empty] | ELMER JIMENEZ | bar: FEB. 6 to DIC. 50
|  | CAPACITACIONES DEPORTIVAS | [53 empty] | DHEIZNER TORRES / OPERADOR / ORGANISMOS DEPORTIVOS | bar: ABRIL 14 to NOV. 48
| ESCOLAR | JUEGOS INTERCOLEGIADOS | [53 empty] | HABITOS / OPERADOR / ORGANISMOS DEPORTIVOS | bar: FEB. 6 to JUNIO 22
| SOCIAL COMUNITARIO | JUEGOS COMUNITARIOS POR LA PAZ | [53 empty] | DHEIZNER T | bar: ABRIL 14 to NOV. 48
|  | JUEGOS POR LA INFANCIA | [53 empty] | DHEIZNER T | bar: JULIO 27 to NOV. 48
| DEPORTES PROFESIONAL | APOYO AL VALLEDUPAR F.C.
APOYO EQUIPO BALONCESTO CACIQUES VALLEDUPAR | bar: JULIO 27 to NOV. 48
APOYO AL REAL VALLEDUPAR F.D.S. | bar: ABRIL 14 to NOV. 48
| PARALIMPICO | OLIMPIADAS PARA AVANZAR | bar: AGOSTO 34 to SEPT. 38
APOYO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | bar: JULIO 31 to AGOSTO 35
CAPACITACION GESTORES | bar: AGOSTO 32 to SEPT. 36
| ASOCIADO | OTORGAMIENTO RECONOCIMIENTO DEPORTIVO
RENOVACION RECONOCIMIENTO DEPORTIVO
ASESORIAS JURIDICAS
INCENTIVO A DEPORTISTAS | bar: MARZO 10 to DIC. 50
| ALTERNATIVO | BALONMANO | bar: MAYO 19 to DIC. 49
FISICOCULTURISMO | bar: JULIO 27 to JULIO 28
ULTIMATE | bar: JULIO 28 to JULIO 29
| SOCIAL COMUNITARIA | VACACIONES RECREATIVAS | KARINA LOBO | [52 empty] | KARINA LOBO/ OPERADOR / ORGANISMOS DEPORTIVOS | bar: JUNIO 25 to JULIO 28; NOV. 47 to DIC. 50
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | bar: ABRIL 17
CELEBRACION DEL DIA DE HALOWEN | bar: OCT. 44
APOYO A BRIGADAS DE FAMILIA | bar: FEB. 6 to DIC. 50
JUEGOS INTERSECTORIALES FUNCIONARIOS QUE AVANZAN | bar: SEPT. 36 to NOV. 48
| MUEVETE POR TU SALUD | GRUPOS REGULARES Y NO REGULARES DE ACTIVIDAD FISICA | EDUAR JIMENEZ | [52 empty] | EDUARD JIMENEZ. HABITOS / OPERADOR / ORGANISMOS DEPORTIVOS | bar: FEB. 8 to DIC. 50
| VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES | RECREOVIAS | bar: FEB. 8 to DIC. 49
| ASESORIAS INSTITUCIONALES | PROMOCION DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDALES | bar: FEB. 8 to DIC. 49
| EVENTOS MASIVOS | DIA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA |  | ABRIL 14: 6
CAMINATA 5K | bar: SEPT. 38
DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO | bar: SEPT. 38
GOTAS DONADAS VIDAS SALVADAS | bar: AGOSTO 33
|  | DIA MUNDIAL DE LA HIPERTENSION |  | MAYO 20: 17
| SENDERISMO | CAMINATAS URBANAS Y RURALES | bar: FEB. 8 to DIC. 49
| CICLOPASEOS | CICLOPASEOS DE LA FAMILIA URBANOS Y RURALES | bar: FEB. 8 to DIC. 49
| ESCENARIOS DIGNOS PARA LA GENTE | MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | RICARDO ARZUAGA
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
PRESTAMOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
| GRANDES EVENTOS | VOLEYBOL ARENA | INDUPAL | bar: ENERO 1 to ENERO 2
MUNICIPAL DE DOMINO | bar: ENERO 2
CARRERA ATLETICA 10K | bar: ENERO 2
COPA ELITE DE BALONCESTO | bar: ENERO 2 to ENERO 3
CUADRANGULAR DE FUTBOL PROFESIONAL | bar: ENERO 3
CONTRA RELOJ POR EQUIPOS | bar: ENERO 2
PARTICIPACION EN YOUTH CUP MADRID 2019 | bar: FEB. 8 to ABRIL 16
| EVENTOS DEPORTIVOS DE IMPORTANCIA | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES BOLIVAR 2019 | bar: NOV. 45 to NOV. 48

## Hoja1
FASE | QUIEN INSCRIBE | QUIEN REPORTA LOS RESULTADOS | QUIEN TIENE A CARGO LA REALIZACION | QUIEN LO FINANCIA | FECHA
INTRAMURAL | INST. EDUCATIVAS | INST. EDUCATIVOS | INST. EDUCATIVAS, J.A.C. Y C.I. | INST. EDUCATIVAS, J.A.C. Y C.I. | MAYO
M/PAL | INST. EDUCATIVAS | INDUPAL | INDUPAL | INDUPAL CONVENIO DIRECTO CON COLDEPORTES | JUNIO
ZONAL DPTAL | SERDEPORTES | SERDEPORTES Y MUNICIPIO SEDE | SERDEPORTES Y MUNICIPIO SEDE | COLDEPORTES, SERDEPORTES Y MUNICIPIO SEDE | JULIO
FINAL DPTAL | SERDEPORTES | SERDEPORTES | SERDEPORTES Y MUNICIPIO SEDE | COLDEPORTES Y SERDEPORTES | AGOSTO
REGIONAL NAL. | N.A | SERDEPORTES Y COORD. REGIONAL DE COLDEPORTES | SERDEPORTES Y COORDINACION REGIONAL DE COLDEPORTES | COLDEPORTES Y ENTE DPTAL. SEDE | 10 AL 13 SEPT.
FINAL NACIONAL | N.A | SERDEPORTES Y COLDEPORTES | SERDEPORTES Y COLDEPORTES | COLDEPORTES Y ENTE DPTAL. SEDE | 13 AL 19 DE OCT. CAT A / 6 AL 12 DE OCT. CAT B
FASE INTERNAL. | N.A | SERDEPORTES Y COLDEPORTES | SERDEPORTES Y COLDEPORTES | COLDEPORTES Y ENTE DPTAL. SEDE | 1 AL 10 DE NOVIEMBRE