## PLAN DE TRABAJO SGSST 2020
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO PLAN DE TRABAJO
Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -G-SST-, con el fin de garantizar el bienestar, la salud e higiene de todos los servidores de INDUPAL de conformidad con el Decreto 1072 de 2015
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019. | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
OBJETIVOS SST | TEMA | METAS | ACTIVIDAD |  | Responsable (s) | CRONOGRAMA VIGENCIA | [19 empty] | RECURSOS |  |  | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[6 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | Humano | Financieros | Técnicos
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1. Identificar, evaluar, controlar y eliminar los peligros y reducir los riesgos, estableciendo los respectivos controles. | INSPECCIONES DE SEGURIDAD | 80% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periocidad del Programa de Inspecciones | Elaborar e implementar programa de inspecciones |  | RESPONSABLE SST COPASST | [20 empty] | RESPONSABLE SST- COPASST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| MATRIZ DE PELIGROS | Matrices actualizadas y divulgadas de todas las s dependecias de INDUPAL. | Actualización y divulgación de la Matriz de identificación de peligros de todas las depéndencias de INDUPAL. |  | RESPONSABLE SST | [20 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| EMERGENCIAS | Divulgación, ejecución y evaluación, del plan institucional de prevención y atención a emergencias al 100% de los trabajadores. 1 simulacro semestral. | Divulgación, ejecución y evaluación (Simulacros) del plan institucional de prevención y atención a emergencias. |  | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS | [20 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| ATEL | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. |  | RESPONSABLE SST-EQUIPO INVESTIGADOR- COPASST |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST-EQUIPO INVESTIGADOR- COPASST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| TRABAJO EN ALTURAS | Implementación de los parámetros establecidos en el procedimiento de trabajo en alturas en las áreas con exposición a este riesgo. | Verificación de aplicación del procedimiento de trabajo en alturas en las áreas con exposición a este riesgo (Apoyo logistico) |  | TODAS LAS DEPENDENCIAS |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST-COPASST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| ORDEN Y ASEO | Conformar el Comité de las 5s realizar jornadas de sensibilización en las 5s a los trabajadores | Elaborar e implementar programa de orden y aseo mediante la metodologia de las 5 ́s |  | RESPONSABLE SST | [12 empty] | 1 | [7 empty] | RESPONSABLE SST-PIGA |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| INDICADORES DE GESTIÓN | Reducción de accidentes laborales y prevención de la enfermedad | Reportar información para los indicadores de estructura, proceso y resultados. |  | RESPONSABLE SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| AUDITORIA | Cumplimiento del 100% de los requisitos mínimos legales delSG-SST | Realizar evaluaciones de los requisitos mínimos legales del SG-SST (auditorias) |  | RESPONSABLE DE SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | RESPONSABLE SST |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| COMITÉS SST | Conformar comités de seguridad y salud en el trabajo con la participación de los trabajadores de planta y contratistas | Realizar convocatoria y conformación del COPASST, comité de Convivencia, brigadas de emergencia 2020-2022 y garantizar su funcionamiento. |  | RESPONSABLE SST |  | 1 | [18 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| DOCUMENTACIÓN | Aprobación y divulgación del 100% de los documentos generados del SG-SST | Aprobación y divulgación de los documentos tales como: planes, programas, procedimientos, manuales, formatos, protocolos, políticas, reglamentos del SG-SST |  | RESPONSABLE SST- DIRECCIÓN GENERAL |  | 1 | [18 empty] | RESPONSABLE SST- SUB. GENERAL-SUB GESTIÓN CORPORATIVA |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Ejecución del 100% de las actividades de intervención de los PVE | Implementación de los programas de vigilancia epidemiológica: prevención de desordenes musculo esqueléticos, hábitos y estilo de vida saludable, prevención al riesgo cardiovascular |  | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO | [6 empty] | 1 | [13 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
|  | Ejecución del 100% de las actividades del SVE psicosocial | Elaboración e implementación del Sistema de Vigilancia epidimeologia de riesgo psicosocial |  | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO | [12 empty] | 1 | [7 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
|  | Obtener la descripción sociodemográfica del 100% de los trabajadores | Realizar descripción socio demográfica de todos los trabajadores de INDUPAL mediante encuesta.l |  | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | 1 | [18 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
| CAPACITACIONES | Ejecutar el 85% del plan de capacitaciones, lograr cobertura del 70% de todos los trabajadores | Ejecutar y evaluar el plan de capacitaciones del SG-SST (COBERTURA), incluyendo inducción y reinduccion en SST |  | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | 1 | [18 empty] | RESPONSABLE SST-TALENTO HUMANO |  | Computadores, impresoras. Escritorio, papelería, herramientas de oficina
FIRMAS
Representante Legal
Responsable del SG-SST
Nota 1: El plan de seguridad y salud en el trabajo se realizó teniendo en cuenta la normatividad aplicable en materia de SST, las necesidades de la entidad y sus trabajadores y la evaluación inicial establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 que trata de la evaluación inicial del SGSST. Nota: Según el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.