## SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO
[5 empty] | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR | [5 empty] | Código: FT-EVM-05
Fecha: 14/05/2013
version: 01
Página : 1 de 2
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion del municipio de Valledupar "Indupal"
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | ELMER JACIT JIMENEZ SILVA
NIT: |  |  | 824-000-554.8
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  | 11 MAYO DE 2017
NOMBRE DE LA AUDITORIA: |  |  | AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES -VIGENCIA 2016
FECHA Y CORTE DE SEGUIMIENTO: |  |  | 31 de Octubre de 2017
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS
[8 empty] | Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad |  | INFORME DE CUMPLIMIENTO |  | Observaciones
No. | Hallazgo y Descripción |  | Áreas Ciclo o Procesos Involucrados |  | Responsable del Mejoramiento | Acciones de Mejoramiento | Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento | Actividad | Tiempo | Informe de cumplimiento con cortes | porcentaje de las acciònes de Cumplimiento
Area Ciclo o proceso Involucrados
1 | Hallazgo No. (1 ): Mediante prueba de auditorias el equipo auditor observo que en el area de Juridica del ente auditado se encuentra un equipo de computo (modelo todo en uno), el cual fue entregado en calidad de donación en el mes de Septiembre del año 2016, a fecha 31 de Diciembre de 2016, el bien no se encuentra debidamente inventariado, ni identificado con su respectiva plaqueta y/o Marquilla. |  | TALENTO HUMANO | Gestión Finnaciera | Director General y el Contador de la Entidad | El Hallazgo ya fue corregido e informado en la respuesta dada al informe preliminar presentado po la contraloria municipal de Valledupar. Posteriormente, la dirección de Indupal implementara el sistema de Gestión de la calidad el cual implica el diseño de procesos, mapas de riesgos e indicadores de gestión , que mitiguen los riesgos inherentes a la operación de INDUPAL,iniciando los procesos precontractuales del Sistema de Getión el proximo mes de Junio de 2017 | 7 Meses | El director Elmer Jimenez suscribió con la Contraloría Municipal un Plan de Mejoramiento en el cual se compromete a implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001-2015 acompañado de la norma NTC GP 1000-2009 con enfasis en Gestión de Riesgos, en acta De Reunión de Control Interno No. 003 del 11-07-2017 Se autorizo su contratación. | 5 Meses 19 Dias | 2017-10-31 | 70% | Se realizao contrato de prestación de servicios Profesionales No. 040, Se paso de la etapa de diseño del sistema y de procedimientos iniciales (Manual General y responsabilidad de la dirección ), a la construcción y revision de procesos y procedimientos. El contador (Contratista) esta revisando el flujograma del procso contable en armonia con las Normas Internacionales de Contabilidad.
2 | Hallazgo No. Dos (2): Mediante prueba de auditoria realizada s en el area de contabilidad de INDUPAL, el equipo auditori evidencio que l a entidad deprecio sus bienes utilizando para ello la cuenta de gastos 5330. para el caso en estudio el valor vinculado en la vigencia 2016 fue por $75,173,000 15/11/2017 registros estos que se realizaron no atendiendo a la normatividad vigente, en razon a que se debio afectar (debitando) la respectivas cuenta. |  | TALENTO HUMANO | Gestión Finnaciera | Director General y el Contador de la Entidad | El Hallazgo ya fue corregido e informado en la respuesta dada al informe preliminar presentado po la contraloria municipal de Valledupar. Posteriormente la dirección de Indupal implementara el sistema de Gestión de la calidad el cual implica el diseño de procesos, mapas de riesgos e indicadores de gestión , que mitiguen los riesgos inherentes a la operación de INDUPAL,iniciando los procesos precontractuales del Sistema de Getión el proximo mes de JUnio de 2017 | 7 Meses | El director Elmer Jimenez suscribió con la Contraloría Municipal un Plan de Mejoramiento en el cual se compromete a implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001-2015 acompañado de la norma NTC GP 1000-2009 con enfasis en Gestión de Riesgos, en acta De Reunión de Control Interno No. 003 del 11-07-2017 Se autorizo su contratación. | 5 Meses 19 Dias | 2017-10-31 | 70% | Se realizao contrato de prestación de servicios Profesionales No. 040, Se paso de la etapa de diseño del sistema y de procedimientos iniciales (Manual General y responsabilidad de la dirección ), a la construcción y revision de procesos y procedimientos. El contador (Contratista) esta revisando el flujograma del procso contable en armonia con las Normas Internacionales de Contabilidad.
3 | Hallazgo No. Tres (3) En desarrollo del seguimiento a la acción numero (3) , del plan de mejoramiento auditoria estados financieros contables vigencia 2015, se evidencia que la entidad reclasifica al activo corriente la suma de $4,941,,425, como producto de un anticipo entregado para el contrato de obra 072 de 2011, |  | TALENTO HUMANO | Gestión Finnaciera | Director General y el Contador de la Entidad | El Hallazgo ya fue corregido e informado en la respuesta dada al informe preliminar presentado po la contraloria municipal de Valledupar. Posteriormente la dirección de Indupal implementara el sistema de Gestión de la calidad el cual implica el diseño de procesos, mapas de riesgos e indicadores de gestión , que mitiguen los riesgos inherentes a la operación de INDUPAL,iniciando los procesos precontractuales del Sistema de Getión el proximo mes de JUnio de 2017 | 7 Meses | El director Elmer Jimenez suscribió con la Contraloría Municipal un Plan de Mejoramiento en el cual se compromete a implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001-2015 acompañado de la norma NTC GP 1000-2009 con enfasis en Gestión de Riesgos, en acta De Reunión de Control Interno No. 003 del 11-07-2017 Se autorizo su contratación. | 5 Meses 19 Dias | 2017-10-31 | 70% | Se realizao contrato de prestación de servicios Profesionales No. 040, Se paso de la etapa de diseño del sistema y de procedimientos iniciales (Manual General y responsabilidad de la dirección ), a la construcción y revision de procesos y procedimientos. El contador (Contratista) esta revisando el flujograma del procso contable en armonia con las Normas Internacionales de Contabilidad.
HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA
Oficina de Control Interno

## CIERRE
[5 empty] | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR | [5 empty] | Código: FT-EVM-05
Fecha: 14/05/2013
version: 01
Página : 1 de 2
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  |  | Instituto Municipal de Deporte y Recreacion del municipio de Valledupar "Indupal"
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | ELMER JACIT JIMENEZ SILVA
NIT: |  |  | 824-000-554.8
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  | 11 MAYO DE 2017
NOMBRE DE LA AUDITORIA: |  |  | AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LOS ESTADOS CONTABLES -VIGENCIA 2016
FECHA Y CORTE DE SEGUIMIENTO: |  |  | 30 Noviembre de 2017
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS
[8 empty] | Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad |  | INFORME DE CUMPLIMIENTO |  | Observaciones
No. | Hallazgo y Descripción |  | Áreas Ciclo o Procesos Involucrados |  | Responsable del Mejoramiento | Acciones de Mejoramiento | Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento | Actividad | Tiempo | Informe de cumplimiento con cortes | porcentaje de las acciònes de Cumplimiento
|  |  |  | Area Ciclo o proceso Involucrados | [7 empty] | Por Parte de la Oficina deControl Interno.
1 | Hallazgo No. (1 ): Mediante prueba de auditorias el equipo auditor observo que en el area de Juridica del ente auditado se encuentra un equipo de computo (modelo todo en uno), el cual fue entregado en calidad de donación en el mes de Septiembre del año 2016, a fecha 31 de Diciembre de 2016, el bien no se encuentra debidamente inventariado, ni identificado con su respectiva plaqueta y/o Marquilla. |  | TALENTO HUMANO | Gestión Finnaciera | Director General y el Contador de la Entidad | Se suscribio el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 040 del 16 de Agosto de 2017 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PUBLICA. El Sistema Integrado de Gestión - SIG, como su nombre lo indica integra de manera armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA., con miras a la Implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión . | 7 Meses | Se diseño, se socializo, se implemento el Proceso de Contabilidad y los procedimiento de Identificación de los hechos economicos, sociales y ambientales y el de analisis y clasificación de la Información, ademas el de reconocimiento de la información , en lo relacionado a NICSP, se fijo la politica de reconocimiento de activos. y manejo de depreciaciones. | 6 Meses 19 Dias | 2017-11-30 | 100% | Mediante inspección fisica a los documentos soportes de los procesos procedimientos y politicas contables, mas la entrevista al contador (Contratista) del Instituto se verifico la existencia de procesos procedimientos y politicas claras para el reconocimiento de activos.
2 | Hallazgo No. Dos (2): Mediante prueba de auditoria realizada s en el area de contabilidad de INDUPAL, el equipo auditori evidencio que l a entidad deprecio sus bienes utilizando para ello la cuenta de gastos 5330. para el caso en estudio el valor vinculado en la vigencia 2016 fue por $75,173,000 15/11/2017 registros estos que se realizaron no atendiendo a la normatividad vigente, en razon a que se debio afectar (debitando) la respectivas cuenta. |  | TALENTO HUMANO | Gestión Finnaciera | Director General y el Contador de la Entidad | Se suscribio el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 040 del 16 de Agosto de 2017 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PUBLICA. El Sistema Integrado de Gestión - SIG, como su nombre lo indica integra de manera armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA., con miras a la Implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión . | 7 Meses | Se diseño, se socializo, se implemento el Proceso de Contabilidad y los procedimiento de Identificación de los hechos economicos, sociales y ambientales y el de analisis y clasificación de la Información, ademas el de reconocimiento de la información , en lo relacionado a NICSP, se fijo la politica de reconocimiento de activos. y manejo de depreciaciones. | 6 Meses 19 Dias | 2017-11-30 | 100% | Mediante inspección fisica a los documentos soportes de los procesos procedimientos y politicas contables, mas la entrevista al contador (Contratista) del Instituto se verifico la existencia de procesos procedimientos y politicas claras para el reconocimiento de activos y el manejo de las depreciaciones.
3 | Hallazgo No. Tres (3) En desarrollo del seguimiento a la acción numero (3) , del plan de mejoramiento auditoria estados financieros contables vigencia 2015, se evidencia que la entidad reclasifica al activo corriente la suma de $4,941,,425, como producto de un anticipo entregado para el contrato de obra 072 de 2011, |  | TALENTO HUMANO | Gestión Finnaciera | Director General y el Contador de la Entidad | Se suscribio el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 040 del 16 de Agosto de 2017 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PUBLICA. El Sistema Integrado de Gestión - SIG, como su nombre lo indica integra de manera armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA., con miras a la Implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión . | 7 Meses | Se diseño, se socializo, se implemento el Proceso de Contabilidad y los procedimiento de Identificación de los hechos economicos, sociales y ambientales y el de analisis y clasificación de la Información, ademas el de reconocimiento de la información , en lo relacionado a NICSP, se fijo la politica de reconocimiento de activos. y manejo de depreciaciones. | 6 Meses 19 Dias | 2017-11-30 | 100% | Mediante inspección fisica a los documentos soportes de los procesos procedimientos y politicas contables, mas la entrevista al contador (Contratista) del Instituto se verifico la existencia de procesos procedimientos y politicas claras para el reconocimiento de activos y el manejo de las depreciaciones.
|  | ELMER JACIT JIMENEZ SILVA |  |  |  |  | HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA
|  | Director |  |  |  |  | Oficina de Control Interno