## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Una matriz de riesgos, es una herramienta, útil, que permite identificar los riesgos a los que se está expuesto. De esta manera, se pueden determinar los niveles aceptables de exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y monitorear la efectividad del método de control elegido. Físicamente, es una guía visual que permite, mediante su diseño, una rápida identificación de las prioridades que deben ser atendidas para así acelerar la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina Subdireción de planeación o calidad . Cuando un riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Objetivo Estratégico | Identificar los Objetivo estrategico a cual afecta directamente el Riesgo
| Contexto Estrategico Interno - Enterno - Proceso | Identificar el contexto estrategico con el cual se relaciona directamente el riesgo. Interno; Externo; Proceso
| Causa | Corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Riesgo | Describir la amenaza que pueda materializarce y afectar de manera Negativa o Positivamente su proceso
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Estratégicos ii) Imagen iii) Operativos iv)Financieros v)Legal o de Cumplimiento vi) Tecnológicos vii) Fraude viii) Corrupción ix) Imparcialidad x) Confidencialidad xi) Seguridad de la información
| Impacto o Consecuencia | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. El riesgo se puede clasificar en: Un riesgo negativo es una amenaza, y cuando ocurre, se transforma en un problema. No obstante, un riesgo puede ser positivo al proporcionar una solución.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se puede materializar el riesgo durante el año, (Recuerde la probabilidad u ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas J-K)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas N-O)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna P)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna V)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AB- AC-AD-AE).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Mapa final
Formato Mapa Riesgos
Proceso: PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
Objetivo: Asesorar, Planear, dirigir, desarrollar, ejecutar y controlar los procesos administrativos, financieros y contables del Instituto.
Alcance: Coordinar los procesos de recaudo, pagos, inversiones y demás erogaciones de la Entidad. Coordinar, supervisar y controlar el área presupuestal, responder por el funcionamiento y mantenimiento del almacén, Inventarios de bienes muebles de la Entidad y desarrollar los procedimientos de liquidación de nómina y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad.
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia |  |  | Causa | Riesgo |  | Clasificación del Riesgo | Impacto o Consecuencia | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
| Objetivo Estratégico | Contexto Estrategico Interno - Externo - Proceso |  |  | Descripción del Riesgo | [13 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Incrementar las fuentes de financiación, en base a los impuestos e ingresos y los decretos reglamentarios para alcanzar una eficiencia administrativa. | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos. Comunicación entre los procesos Procesos: deficiente comunicación con planeación y contratación para la solicitud de recursos Tecnología: Deficientes equipos tecnologicos EXTERNOS Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Políticos: Cambio de gobierno, desconocimiento de los procesos Tecnológicos: caida de redes de sistemas e internet, red de las entidades financieras Comunicación Externa: Deficiente conocimientos y comunicaciones para la asignación de rubros para proyectos - Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS Interacciones con otros procesos: Planeación, juridica y gestion documental | Deficientes controles y revisión de las cuentas con sus soportes e impuestos liquidados correctamente Deficiente revisión y supervisión de las cuentas por pagar por parte de los supervisores errores en los informes de supevisión Errores involuntarios en el pago de las cuentas (bancarias, rubros etc) . | Posibilidad de afectación reputacional y ecnomico por requerimientos de los usuarios e investigaciones administrativas, legales pon entes de control, debido a realización del Pago de Obligaciones sin el lleno de los requisitos formales | Posibilidad de afectación reputacional y ecnomico debido a realización del Pago de Obligaciones sin el lleno de los requisitos formales, por consiguiente incurrir en investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. | Financieros | Negativo (Amenaza) | 100 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional universitario coloca sello de revisión para poder hacer pago | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Implementacion de formatos para revisión de cuentas | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 30/1272021 | Se implemento el Formato verificación y seguimiento cuentas por pagar FR - AF – 18, Versión: 1.0, FECHA: 09/12/2021 | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Revisión de documentos de soporte de pago por juridica y finnciera y contable | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 21% | Baja | 21% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Capacitación a supervisores y envío de solicitud para revisión de cuentas | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 2022-04-30 | Se incluyo dentro del plan de capacitación anual para la vigencia 2022, se realizara a todos los supervisores que tienen a su cargo supervisión y demas acciones. | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [14 empty] | Reducir (mitigar)
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4 | [14 empty] | Reducir (compartir)
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | Incrementar las fuentes de financiación, en base a los impuestos e ingresos y los decretos reglamentarios para alcanzar una eficiencia administrativa. | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos. Comunicación entre los procesos Procesos: deficiente comunicación con planeación y contratación para la solicitud de recursos Tecnología: Deficientes equipos tecnologicos EXTERNOS Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Políticos: Cambio de gobierno, desconocimiento de los procesos Tecnológicos: caida de redes de sistemas e internet, red de las entidades financieras Comunicación Externa: Deficiente conocimientos y comunicaciones para la asignación de rubros para proyectos - Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS Interacciones con otros procesos: Planeación, juridica y gestion documental | Proyeccion de presupuesto inicial Reducción de los ingresos Dificultad en el recaudo de los recursos propios por el cierre de los parques por la pandemia | Posibilidad de afectación reputacional debido a realización del proceso de expedicion de certificados de registros presupuestales fuera de los requisitos establecidos en los terminos procedimentalesy legales. | Posibilidad de afectación reputacional debido a realización del proceso de expedicion de certificados de registros presupuestales fuera de los requisitos establecidos en los terminos procedimentalesy legales, no tener respaldo presupuestal para un contrato ya oficializado. | Financieros | Negativo (Amenaza) | 200 | Media | 60% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | Ejecucion presupuestal | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Mejorar la proyeccion de los ingresos al presupuesto para la vigencia 2022 | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 2021-12-30 | Mediante la arobacion tasa Proerprote según el acuerdo 022 de dicimebr ede 2021, estos recursos serán recaudados por el Municipio y luego seran transferidos al instituto para inversion en proyectos de deporte, SGP, sobre el recuado del arriendo de los locales y las canchas deportivas, determinó que realizar el cobro del arriendo y utilizacion de las canchas realizando el acto administrativo | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Movimientos bancarios Estado de cuenta | Impacto | Correctivo | Automático | 35% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Moderado | 52% | Moderado | Reducir (mitigar) | Modificación del presupuesto para actualizar rubros a saldos reales | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 30/1272021 | Se realizó los ajustes presupuestales necesarios para modificar el presupuesto de acuerdo a los traslado o adiciones realizadas en la vigencia. | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [15 empty] | Realizacion de comité para hacer seguimiento a la ejecucion presupuestal y priorización de la inversión para el segundo semestre | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 30/1272021 | En reunion de comité de Gestion y desempeño del 31 de agosto de 2021 cuyo objetivo fue la Revision del Presupuesto, contratacion de la oficina administrativa y financiera hace referencia al recaudo por aprovechamiento economicos, y la tasa deportiva. se ha recaudado a la fecha $43.940.000 de 100.000.000 por concepto de aprovechamiento de escenarios deportivos, para un porcentaje del 44%. | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | Incrementar las fuentes de financiación, en base a los impuestos e ingresos y los decretos reglamentarios para alcanzar una eficiencia administrativa. | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos. Comunicación entre los procesos Procesos: deficiente comunicación con planeación y contratación para la solicitud de recursos Tecnología: Deficientes equipos tecnologicos EXTERNOS Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Políticos: Cambio de gobierno, desconocimiento de los procesos Tecnológicos: caida de redes de sistemas e internet, red de las entidades financieras Comunicación Externa: Deficiente conocimientos y comunicaciones para la asignación de rubros para proyectos - Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS Interacciones con otros procesos: Planeación, juridica y gestion documental | Informaciín desactualizada Definición de responsables Asignación de funciones a contratistas Deficiente conocimiento de los aplicativos y requerimientos legales | Posibilidad de afectación reputacional debido ala Rendición de cuentas e informes de manera extemporanea fuera de las fechas establecidas y de los terminos procedimientales | Posibilidad de afectación reputacional debido ala Rendición de cuentas e informes de manera extemporanea fuera de las fechas establecidas y de los terminos procedimientales | Financieros | Negativo (Amenaza) | 10 | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Calendario de presentacion de informes | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Implementación del cronograma de informes para entes de control | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 2021-12-30 | La oficina de control interno Implemento el cronograma de informes y realiza su seguimiento a traves de correos y oficios | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Revisiión constante de los fechas y requisitos | Impacto | Correctivo | Automático | 35% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir (mitigar) | Generar alertas por parte de la oficina de planeación | Jefe de oficina de planeación | 2021-08-15 | 2021-12-30 | la oficina de planeacion revisa el cronograma de informes y demas para hacer seguimiiento | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | Incrementar las fuentes de financiación, en base a los impuestos e ingresos y los decretos reglamentarios para alcanzar una eficiencia administrativa. | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos. Comunicación entre los procesos Procesos: deficiente comunicación con planeación y contratación para la solicitud de recursos Tecnología: Deficientes equipos tecnologicos EXTERNOS Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Políticos: Cambio de gobierno, desconocimiento de los procesos Tecnológicos: caida de redes de sistemas e internet, red de las entidades financieras Comunicación Externa: Deficiente conocimientos y comunicaciones para la asignación de rubros para proyectos - Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS Interacciones con otros procesos: Planeación, juridica y gestion documental | Daños en los equipos Virus informatico Siniestro Condiciones del Contrato de mantenimiento y operación con el proveedor del servicio no favorables Deficiencia en la realización Copias de seguridad Actualización permanente de los aplicativos | Posibilidad de Perdida de informacion de la base de datos del software, por daños, no haber respaldo, alteracion, virus, falta de mantenimiento | Posibilidad de Perdida de informacion de la base de datos del software, por daños, no haber respaldo, alteracion, virus, falta de mantenimiento | Seguridad de la información | Negativo (Amenaza) | 20 | Baja | 40% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | Realización de copias de seguridad | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 24% | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Cambio de proveedor de servicios tecnologicos | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 2021-12-30 | El proveedor de servicios tecnológico no ha sido cambio cambiado por inconveniente financieros (aparece una factura adeuda por INDER, lo que no se ha permitido el cambio) | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Contrato de asistencia, capacitacion y monitorero del software | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar) | Contratacion de mantenimiento y licencias y antivirus | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 2021-12-30 | Los mantenimientos se han realizado con forma a lo estipulado en el plan de mantenimiento, (informe reposa en fichas Técnicas) Las licencias de antivirus son renovada anualmente, actualmente contamos con licenciamiento hasta el marzo 2022 | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | mantenimiento preventivo a los equipos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 7.2% | Muy Baja | 7.2% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar) | Adquisicion de la ampliación de la nube para almacenamiento de la base de datos | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 2021-12-30 | Contamos con la nube de Google DRIVE 2TB para almacenamiento de información del instituto. (La Base de datos del software financiero esta alojada en servidor del proveedor, estas copias son enviadas vía correo electrónica y almacenada en la Nube Institucional) | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | Incrementar las fuentes de financiación, en base a los impuestos e ingresos y los decretos reglamentarios para alcanzar una eficiencia administrativa. | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos. Comunicación entre los procesos Procesos: deficiente comunicación con planeación y contratación para la solicitud de recursos Tecnología: Deficientes equipos tecnologicos EXTERNOS Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Políticos: Cambio de gobierno, desconocimiento de los procesos Tecnológicos: caida de redes de sistemas e internet, red de las entidades financieras Comunicación Externa: Deficiente conocimientos y comunicaciones para la asignación de rubros para proyectos - Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. PROCESOS Interacciones con otros procesos: Planeación, juridica y gestion documental | Favorecimiento personal y político presiones por la direccion errores voluntarios en la revisión Inadecuada supervisión y revision de documentos | Posibilidad de realizar pagos a tercenros y proveedores favoreciendo a estos, en tiempo, valor, si el lleno de requisitos, con documentacion falsa por favorabilidad politica, lo que conlleva a sanciones disciplinarias | Posibilidad de realizar pagos a tercenros y proveedores favoreciendo a estos, en tiempo, valor, si el lleno de requisitos, con documentacion falsa por favorabilidad politica, lo que conlleva a sanciones disciplinarias | Corrupción | Negativo (Amenaza) | 100 | Media | 60% |  | 0% |  |  |  | 1 | El profesional universitario coloca sello de revisión para poder hacer pago | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Sin Registro | 60% | Media | 60% |  |  |  | Reducir (mitigar) | Implementacion de formatos para revisión de cuentas | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 30/1272021 | Se implemento el Formato verificación y seguimiento cuentas por pagar FR - AF – 18, Versión: 1.0, FECHA: 09/12/2021 | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Revisión de documentos de soporte de pago por juridica y finnciera y contable | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Capacitación a supervisores y envío de solicitud para revisión de cuentas | Jefe de oficina administrativa y financiera | 2021-08-15 | 30/1272021 | Se incluyo dentro del plan de capacitación anual para la vigencia 2022, se realizara a todos los supervisores que tienen a su cargo supervisión y demas acciones. | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [7 empty] | Extremo
| Alta 80% | [7 empty] | Alto
| Media 60% |  |  |  | R1 |  | R2 |  | Moderado
| Baja 40% |  |  | R3 |  |  |  |  | Bajo
R4
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% |  | Moderado 60% | Mayor 80% |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [10 empty] | Extremo
| Alta 80% | [10 empty] | Alto
| Media 60% | [5 empty] | R1C1 |  |  |  |  | Moderado
| Baja 40% | [6 empty] | R1C2 |  |  |  | Bajo
[8 empty] | R2C2 | R2C1
R3C1
R4C1
R5C2
Muy Baja 20%
R3C2
[5 empty] | R4C2 | R4C3
|  | Leve 20% |  | Menor 40% |  |  | Moderado 60% |  | Mayor 80% |  | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
| #NAME? |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso