## Instructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Una matriz de riesgos, es una herramienta, útil, que permite identificar los riesgos a los que se está expuesto. De esta manera, se pueden determinar los niveles aceptables de exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y monitorear la efectividad del método de control elegido. Físicamente, es una guía visual que permite, mediante su diseño, una rápida identificación de las prioridades que deben ser atendidas para así acelerar la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina Subdireción de planeación o calidad . Cuando un riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Objetivo Estratégico | Identificar los Objetivo estrategico a cual afecta directamente el Riesgo
| Contexto Estrategico Interno - Enterno - Proceso | Identificar el contexto estrategico con el cual se relaciona directamente el riesgo. Interno; Externo; Proceso
| Causa | Corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Riesgo | Describir la amenaza que pueda materializarce y afectar de manera Negativa o Positivamente su proceso
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Estratégicos ii) Imagen iii) Operativos iv)Financieros v)Legal o de Cumplimiento vi) Tecnológicos vii) Fraude viii) Corrupción ix) Imparcialidad x) Confidencialidad xi) Seguridad de la información
| Impacto o Consecuencia | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. El riesgo se puede clasificar en: Un riesgo negativo es una amenaza, y cuando ocurre, se transforma en un problema. No obstante, un riesgo puede ser positivo al proporcionar una solución.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se puede materializar el riesgo durante el año, (Recuerde la probabilidad u ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas J-K)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas N-O)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna P)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna V)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas AA -AB- AC-AD-AE).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Mapa final
Formato Mapa Riesgos
Proceso: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
Objetivo: Asesorar, coordinar, planear, diseñar, desarrollar y ejecutar los programas, procesos, proyectos y/o actividades del Instituto, de conformidad con las políticas nacionales en materia de deporte, recreación y actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, enmarcadas dentro de los Ejes temáticos del Sistema Nacional del Deporte en el municipio de Valledupar y de conformidad con el Plan decenal del Sector, Plan Nacional, departamental y municipal de Desarrollo.
Alcance: Dar cumplimiento al Objeto misional de la Entidad en lo que tiene que ver con deporte, recreación, actividad fisica, aprovechamiento del tiempo libre, actividades extraescolares y de educación física, difusión y promoción de habitos y estilos de vida saludables, en especial en aquellos sectores considerados más vunerables.
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia |  |  | Causa | Riesgo |  | Clasificación del Riesgo | Impacto o Consecuencia | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
| Objetivo Estratégico | Contexto Estrategico Interno - Externo - Proceso |  |  | Descripción del Riesgo | [13 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 |  | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, dificultades para la definición de proyectos. Personal: Asignación de funciones y actividades a personal contratistas Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: obsolescencia y daños de equipos tecnológicos Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Poca gestión con el nivel nacional para canalización de recursos para la ejecución de proyectos. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad, inseguridad, Pandemia: afectación para el desarrollo deporte, recursos, desarrollo de programas Tecnológicos: deficiente servicio de conexión a internet, Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | Desconocimiento de los terminos legales para dar respuesta a los diferentes oficios, derechos de petición y tramites que son adelantados desde el area de promotoria de deportes. Necesidad de insumos para dar respuesta por otras areas y /o funcionarios y contratistas demoras en la entrega de información | Posibillidad de incumplimiento en la respuesta oportuna | Los funcionarios del área de promotoria de deportes desconocen los tiempos legales para responder oficios,tramites, OPAS y los derechos de peticion, en cuanto a este ultimo hay diferentes tipos y tambien se desconoce como identificarlos. | Cumplimiento | Negativo (Amenaza) | 360 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Moderado | 1 | Libro radicador de radicación, respuesta a las solicitues | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Continuar con las reuniones de seguimientos y dejar registros | Jefe de oficina de deportes | 2021-08-15 | 2022-12-30 | Se realizaron las reuniones con los equipos de trabajo de promotores y diferemtes coordinadores de programas, donde se planificaban y evaluan las actividades deportivas y recreativas reuniones semanales viernes y lunes | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | reuniones periodicas de seguimento | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 18% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Capacitación sobre los terminos legales y clasificacion de los tramites y solicittes | Jefe de oficina juridica | 2021-08-15 | 2022-12-31 | Se programo para la vigencia 2022 | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [14 empty] | Reducir (mitigar) | Redistribucion de las cargas laborales | Profesional de talento humano | 2021-08-15 | 2022-12-30 | Se realizo reunion con el equipo de trabajo y promotores de deportes donde se realizo asignación de supervisiones y coordinacion de eventos deportivos y recreativos a los promotores y la obligatoriedad de la entrega de informes de actividades deportivas y recreativas | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4 | [14 empty] | Reducir (compartir)
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 |  | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, dificultades para la definición de proyectos. Personal: Asignación de funciones y actividades a personal contratistas Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: obsolescencia y daños de equipos tecnológicos Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Pandemia: afectación para el desarrollo deporte, recursos, desarrollo de programas Tecnológicos: deficiente servicio de conexión a internet, Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. | Uso inadecuado y daño de los equipos de computo que son del manejo de los empleados de planta. Obsolencia de equipos tecnologicos Incumplimiento de las políticas definidas por parte de la entidad para el uso de contraseñas por parte de los usuarios Manejo de equipos tecnoclogicos asignados a funcionarios de planta por contratistas | Perdida de la informacion contenida en los equipos de computo de la entidad y retrasos en la prestación del servicio | Los equipos asignados al area de promotoria de deportes han perdido su vida util, por lo cual han comenzado a presentar fallas que impiden la prestacion de un servicios de calidad y oportuna a nuestros usuarios, ademas que se corre el riesgo de la perdida de la informacion. | Tecnológicos | Negativo (Amenaza) | 20 | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Seguridad de las oficinas | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 40% | Baja | 40% | Menor | 30% | Moderado | Reducir (mitigar) | Capacitación del buen uso de los equipos | Jefe de oficina de deportes | 2021-08-15 | 2021-12-30 | Se realizara en la vigencia 2022 para incluir en el plan de capacitación anual | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Usuarios asigandos a los equipos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 30% | Moderado | Reducir (mitigar) | Implementacion de seguridad a traves de usuarios | Contratista de TICS | 2021-08-15 | 2021-12-30 | se implementó acceso a los equipos a traves de usuariios asignados a los equipos de los promotores de deportes | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | Almacenamiento de la información en la nube | Probabilidad | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 30% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar backups a la información de la promotoria de deportes | Contratista de TICS | 2021-08-15 | 2021-12-30 | Se debe incluir en la planificación de los backups para la vigencia 2022 | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 |  | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, dificultades para la definición de proyectos. Personal: Asignación de funciones y actividades a personal contratistas Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: obsolescencia y daños de equipos tecnológicos Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Poca gestión con el nivel nacional para canalización de recursos para la ejecución de proyectos. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad, inseguridad, Pandemia: afectación para el desarrollo deporte, recursos, desarrollo de programas Tecnológicos: deficiente servicio de conexión a internet, Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | Deficientes recursos para el recambio de cajas y carpetas que permitan una mejor conservacion de los expedientes de los clubes deportivos Baja seguridad y salvaguarda de los expedientes de los clubes deportivos Ausencia de muebles archivadores que permitan brindar la seguridad necesaria a los expedientes de los clubes deportivos registrados en el municipio de valleudupar | Posibilidad de extravío y deterioro de los archivos de gestión (expedientes de los clubes deportivos) | Deterioro y daño de los documentos que reposan en el archivo de gestión de la dependencia de promotoria de deportes, correspondiente a los expedientes fisicos de los diferentes clubes que son constituidos en el municipio de valledupar. | Seguridad de la información | Negativo (Amenaza) | 600 | Alta | 80% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Organización y recambio de las carpetas de archivos de gestión. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Capacitación de gestión documental | Tecnico de Gestión documental | 2021-08-15 | 2022-12-30 | se realizó una capacitación de Archivo con el Archivo departamental | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | [15 empty] | Adquisicion de carpetas, cajas y rotulos para el proceso de organización de los archivos de Gestión | Dirección | 2021-08-15 | 2022-12-30 | Se debe suministrar a los promotores de deportes para lograr la organización de los archivos de gestion de los expedientes de clubes deportivos | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3 | [15 empty] | Adquisión del modulo de archvo (archivadores) para la oficina de promotoria de deportes | Dirección | 2021-08-15 | 2022-12-30 | para el 2022 | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 |  | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, dificultades para la definición de proyectos. Personal: Asignación de funciones y actividades a personal contratistas Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: obsolescencia y daños de equipos tecnológicos Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Poca gestión con el nivel nacional para canalización de recursos para la ejecución de proyectos. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad, inseguridad, Pandemia: afectación para el desarrollo deporte, recursos, desarrollo de programas Tecnológicos: deficiente servicio de conexión a internet, Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | Recursos economicos insuficientes Deficiente planificación Escasa planta de personal para el desarrollo del objeto misional del instituto Periodos de no contratación para el personal de apoyo a la gestión. | Posibilidad de afectación del desarrollo de los programas y proyectos del area de deportes del Instituto. | El personal de planta de INDUPAL, en el area operativa no cuenta con el personal suficiente para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de actividad fisica, realizadas por el INDUPAL, por tal motivo requiere de personal de apoyo a la gestion. | Operativos | Negativo (Amenaza) | 800 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Plan Anual de adquisiciones | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Reaizar seguimiento a la inversión y ejecución del cronograma de actividades de cada proyecto | Jefe de oficina de deportes | 2021-08-15 | 2022-12-30 | se desarrollo la contratacion de personal de apoyo a la gestion , se contrató las personas que van a ejercer como gestores de parques. Se establecio contratos con monitores profesionales y tecnicos para el programa de habitos saludables, e instructores para escuelas deportivas. | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Proyectos de inversión | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Bajo | Evitar
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 |  | Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, dificultades para la definición de proyectos. Personal: Asignación de funciones y actividades a personal contratistas Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los servidores, desactualización de documentos, falta interacción. Tecnología: obsolescencia y daños de equipos tecnológicos Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del Gobierno, Austeridad en el gasto. Poca gestión con el nivel nacional para canalización de recursos para la ejecución de proyectos. Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos. Sociales: constantes marchas y paros en el centro de la ciudad, inseguridad, Pandemia: afectación para el desarrollo deporte, recursos, desarrollo de programas Tecnológicos: deficiente servicio de conexión a internet, Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento tecnológico. Legal: Cambios legales y normativos aplicables a la Entidad y a los procesos. Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos. | Asignacion de funciones del personal de planta a contratistas El manejo de actividades, programas y proyectos de la oficina de promotoria de deportes, estan siendo asignados a personal contratista sin los conocimientos técnicos necesarios. Duplicidad de funciones | Posibilidad de fallas en la planificación, organizacion, desarrollo y coordinación, desarrollo de los programas deportivos, de actividad fisica y recreativos, debido a la asignación de actividades referentes a la planificación, organización y coordinacion de estos. | Se puede dar fallas técnicas, procedimentales y legales en el desarrollo de los programas deportivos, de actividad fisica y recreativos, debido a la asignación de actividades referentes a la planificación, organización y coordinacion de estos. | Operativos | Negativo (Amenaza) | 600 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Cronograma general de actividades responsable de cada programas y actividad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Asignar funciones y actividades a los promotores de deportes en concordancia con el Manual de funciones y competencias laborales. | Jefe de oficina de deportes | 2021-08-15 | 2022-12-30 | Se realizo reunion con el equipo de trabajo y promotores de deportes donde se realizo asignación de supervisiones (gestors de parques, apoyo a la gestion, personal de escuelas) y coordinacion de eventos deportivos y recreativos a los promotores (cumpleaños de Valledupar) y la obligatoriedad de la entrega de informes de actividades deportivas y recreativas | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Cronograma mensual de actividades | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 28.8% | Baja | 28.8% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar seguimiento al Cronograma mensual de actividades | Jefe de oficina de deportes | 2021-08-15 | 2022-12-30 | Se realizó cronograma de actividades mensual para el desarrollo de las actividades de deportes | Finalizado
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
1 | [11 empty] | 0% |  |  | Moderado | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
[12 empty] | 0% |  |  | Moderado | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6
[12 empty] | 0% |  |  | Moderado | 1
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2
[12 empty] | 0% |  |  |  | 3
[12 empty] | 0% |  |  |  | 4
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5
[12 empty] | 0% |  |  |  | 6

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | Extremo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | Alto
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | R1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | Moderado
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | Bajo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% |  |  | Menor 40% |  |  | Moderado 60% |  |  | Mayor 80% |  |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [30 empty] | Extremo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | [30 empty] | Alto
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | [30 empty] | Moderado
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | [18 empty] | R1C1 | [11 empty] | Bajo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% | [19 empty] | R1C2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% | [5 empty] | Menor 40% | [5 empty] | Moderado 60% | [5 empty] | Mayor 80% | [5 empty] | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
| #NAME? |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso