## Slide 1
OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
INDER VALLEDUPAR
SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
Metodología práctica para cualquier proceso de contratación
Mínima cuantía • Menor cuantía • Licitación • Contratación directa • Convenios

## Slide 2
01 CONCEPTOS
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 02
¿Qué es la supervisión contractual?
No es revisar papeles: es verificar que el contrato produzca lo que se pactó.
FINALIDAD
Verificar permanentemente el cumplimiento del objeto, obligaciones, condiciones y resultados.
ENFOQUE
Controlar la ejecución con evidencia suficiente, trazable y coherente con lo contratado.
RESULTADO
Permitir que la entidad certifique, observe, corrija y documente la ejecución con seguridad.

## Slide 3
02 ANTES DE SUPERVISAR
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 03
Antes de supervisar: conozca el contrato
El supervisor debe tener claro qué se contrató, cuánto cuesta, cómo se ejecuta y cómo se demuestra.
• Contrato o convenio y modificaciones.
• Estudios y documentos previos.
• Oferta o propuesta y obligaciones.
• Valor, presupuesto y forma de pago.
• Plan operativo, cronograma y productos.
• Garantías y demás documentos aplicables.
OBJETO
Qué se debe lograr
OBLIGACIONES
Qué debe hacer cada parte
PRESUPUESTO
Cuánto y para qué
CRONOGRAMA
Cuándo
SOPORTES
Cómo se demuestra

## Slide 4
03 MÉTODO
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 04
La regla de oro: trazabilidad
Cada peso y cada actividad deben poder conectarse con una obligación y con un resultado.
OBLIGACIÓN
→
ACTIVIDAD
→
GASTO
→
SOPORTE
→
RESULTADO
Si se rompe la cadena, el supervisor debe preguntar, observar y documentar antes de certificar.

## Slide 5
04 CUATRO DIMENSIONES
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 05
Las 4 dimensiones de la supervisión
Una revisión integral evita que el supervisor se limite a una factura o informe.
JURÍDICA
¿Se ejecuta conforme al contrato y la normativa aplicable?
TÉCNICA
¿Se cumplen actividades, cantidades, calidad, tiempos y productos?
FINANCIERA
¿El gasto corresponde al presupuesto, actividad, valor y soporte?
ADMINISTRATIVA
¿La ejecución está debidamente documentada y reportada?

## Slide 6
05 REVISIÓN JURÍDICA
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 06
Dimensión jurídica: ¿qué debe mirar?
La supervisión no reemplaza al área jurídica, pero exige conocer las reglas del contrato.
• Objeto y alcance del contrato.
• Obligaciones y productos pactados.
• Plazos, condiciones y forma de pago.
• Modificaciones, suspensiones o prórrogas.
• Obligaciones que condicionan pagos.
• Alertas sobre incumplimientos o riesgos.
PREGUNTA CLAVE
¿Lo que se pretende certificar está claramente relacionado con una obligación contractual?

## Slide 7
06 REVISIÓN TÉCNICA
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 07
Dimensión técnica: verificar la realidad
El supervisor debe comprobar que la actividad ocurrió y cumple las condiciones pactadas.
QUÉ
Actividad, bien, servicio, obra o producto.
CUÁNTO
Cantidades, cobertura, beneficiarios o unidades.
CÓMO
Calidad, especificaciones y condiciones.
CUÁNDO
Cronograma y oportunidad.

## Slide 8
07 REVISIÓN FINANCIERA
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 08
Dimensión financiera: seguir el recurso
La factura por sí sola no demuestra el cumplimiento.
PRESUPUESTO
→
ACTIVIDAD
→
GASTO
→
SOPORTE
→
PAGO
→
RESULTADO
El supervisor debe poder explicar por qué cada gasto es necesario para el objeto y cómo se relaciona con una actividad ejecutada.

## Slide 9
08 REVISIÓN ADMINISTRATIVA
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 09
Dimensión administrativa: que la ejecución quede demostrada
Una buena ejecución mal documentada genera riesgos para la entidad.
• Informes periódicos y actas.
• Registros de asistencia o entrega.
• Fotografías y evidencias verificables.
• Facturas y comprobantes cuando correspondan.
• Comunicaciones y requerimientos.
• Archivo organizado de la ejecución.
PRINCIPIO
Lo que se ejecuta debe poder demostrarse; lo que se demuestra debe poder relacionarse con el contrato.

## Slide 10
09 HERRAMIENTA
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 10
Matriz de seguimiento del supervisor
Una matriz sencilla puede convertirse en el tablero de control del contrato.
OBLIGACIÓN
ACTIVIDAD
EVIDENCIA
ESTADO
OBSERVACIÓN
Realizar jornadas
Jornada ejecutada
Listados + fotos
CUMPLE
Sin novedad
Entregar productos
Producto recibido
Acta + producto
CUMPLE
Verificado
Ejecutar presupuesto
Gasto relacionado
Factura + soporte
REVISAR
Solicitar aclaración

## Slide 11
10 INFORMES
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 11
Cómo revisar un informe de ejecución
No se trata de leerlo: se trata de contrastarlo.
INFORME
→
CONTRATO
→
EVIDENCIAS
→
VERIFICACIÓN
→
CERTIFICACIÓN
Preguntas: ¿qué se hizo? ¿cuándo? ¿cuánto? ¿con qué recursos? ¿qué evidencia existe? ¿qué resultado produjo?

## Slide 12
11 ALERTAS
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 12
¿Qué hacer cuando hay una inconsistencia?
El hallazgo no significa automáticamente incumplimiento; significa que debe verificarse.
IDENTIFICAR
→
DOCUMENTAR
→
OBSERVAR
→
ACLARAR
→
VERIFICAR
→
CERTIFICAR
EJEMPLO DE OBSERVACIÓN
“Se solicita aclarar la relación del gasto con la actividad X y aportar los soportes que permitan verificar su ejecución y correspondencia con el presupuesto aprobado.”

## Slide 13
12 LÍMITES
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 13
Lo que el supervisor NO debe hacer
Supervisar también significa conocer los límites de la función.
NO AUTORIZAR
Gastos o actividades que cambien el alcance contractual sin el trámite correspondiente.
NO MODIFICAR
Obligaciones, valores, productos o condiciones por instrucciones informales.
NO CERTIFICAR
Actividades no verificadas o soportes insuficientes.

## Slide 14
CASO PRÁCTICO
SUPERVISIÓN DE UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Aplicamos la metodología general a un caso con actividades, presupuesto, aportes, soportes y resultados.
El convenio es un ejemplo. La metodología sirve para cualquier proceso contractual.

## Slide 15
13 CASO PRÁCTICO
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 15
Convenio de asociación: ¿qué debe conectar el supervisor?
Aquí aterrizamos la metodología general.
CONVENIO
→
PLAN OPERATIVO
→
ACTIVIDAD
→
PRESUPUESTO
→
SOPORTES
→
RESULTADO
Además del aporte de la entidad, debe verificarse la ejecución de los compromisos de la contraparte en los términos pactados.

## Slide 16
14 CASO PRÁCTICO
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 16
Ejemplo: realización de una actividad deportiva
La supervisión baja del papel a la realidad.
1. ACTIVIDAD
Evento deportivo programado en el plan operativo.
2. PRESUPUESTO
Rubros y valores previamente relacionados con la actividad.
3. SOPORTES
Facturas, actas, listados, registros y demás evidencias.
4. RESULTADO
Evento realizado, población atendida y producto verificable.

## Slide 17
15 CASO PRÁCTICO
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 17
Aportes y contrapartida: no perder la trazabilidad
La contrapartida se analiza según lo pactado y debe soportarse adecuadamente.
APORTE ENTIDAD
→
APORTE CONTRAPARTE
→
ACTIVIDADES
→
SOPORTES
→
RESULTADO
PREGUNTAS DEL SUPERVISOR
¿Qué aporta cada parte? ¿En qué actividad se materializa? ¿Qué soporte existe? ¿Está dentro de lo pactado? ¿Contribuye al resultado del convenio?

## Slide 18
16 APLICACIÓN GENERAL
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 18
La misma lógica sirve para cualquier modalidad
El objeto cambia; la disciplina de supervisión permanece.
MÍNIMA CUANTÍA
¿Lo recibido corresponde exactamente a lo contratado?
MENOR CUANTÍA
¿Se cumplen cantidades, calidad, productos y cronograma?
LICITACIÓN
¿La obra, suministro o servicio avanza conforme a las condiciones pactadas?
CONTRATACIÓN DIRECTA
¿La ejecución corresponde al objeto, obligaciones y soportes definidos?
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
¿Las actividades y productos fueron efectivamente realizados?
CONVENIOS
¿Aportes, actividades, gastos y resultados tienen trazabilidad?

## Slide 19
17 TABLERO DE CONTROL
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 19
Semáforo de supervisión
Una herramienta sencilla para identificar dónde actuar.
VERDE
Cumplimiento verificado y soportado.
AMARILLO
Hay dudas, faltan soportes o requiere aclaración.
ROJO
Existe incumplimiento o riesgo que exige actuación.

## Slide 20
18 METODOLOGÍA
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 20
La metodología del supervisor
Una secuencia práctica para aplicar durante toda la ejecución.
PLANEAR
→
VERIFICAR
→
SOPORTAR
→
OBSERVAR
→
CORREGIR
→
CERTIFICAR
→
ARCHIVAR
Supervisar no es esperar el informe final. Es acompañar, verificar y dejar evidencia durante toda la ejecución.

## Slide 21
19 CIERRE
INDER VALLEDUPAR • Capacitación en supervisión contractual 21
Checklist antes de certificar
Antes de firmar, el supervisor debería poder responder “sí” a estas preguntas.
¿La obligación está claramente identificada?
¿La actividad fue realmente ejecutada?
¿Existe evidencia suficiente?
¿El gasto está relacionado con la actividad?
¿El valor corresponde a lo pactado?
¿El resultado fue verificable?
¿Las observaciones fueron atendidas?

## Slide 22
OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
INDER VALLEDUPAR
EL SUPERVISOR NO SUPERVISA FACTURAS.
Supervisa el cumplimiento del contrato. La factura es un soporte; el resultado es la finalidad.
INDER VALLEDUPAR • Supervisión con trazabilidad, evidencia y criterio